ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA zawarta w Koninie, ………………… 2021 r. pomiędzy:

ARR Transformacja Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie przy ul. Zakładowej 4, 62-510 Konin; REGON 387402767, NIP 665-303-46-39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870703, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, reprezentowaną przez:

Pana Macieja Sytka – Prezesa Zarządu

Zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………. ……………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

określanych wspólnie Stronami,

o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, rzetelnie i terminowo zgodnie z doświadczeniem, wiedzą fachową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamówienie zostanie zrealizowane do 31 marca 2022 roku, z uwzględnieniem terminów cząstkowych, o których mowa w § 3 ust. 4.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania usług,

  - dysponuje koniecznym doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonania usług,

  - posiada potencjał ekonomiczny i techniczny, niezbędny do prawidłowego wykonania usług,

  - znajduje się w sytuacji finansowej, zapewniającej prawidłowe wykonanie usług,

  - wykonuje niniejszą Umowę mając na uwadze dobro Zamawiającego, z należytą starannością.

§ 3

- Na podstawie Umowy Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania diagnozy strategicznej uzupełnionej analizą zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej wraz z określeniem specyfiki rozwojowej poszczególnych jej obszarów. Zakres przedmiotowy obowiązków Wykonawcy wyznaczają Umowa, Zapytanie ofertowe (stanowiące załącznik nr 1 do umowy) oraz Oferta złożona przez Wykonawcę (stanowiąca załącznik nr 2 do umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie:

  - Diagnozy strategicznej Wielkopolski Wschodniej (max. 70 stron) [dalej jako 
Produkt I];

  - Analizy zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej wraz 
z określeniem specyfiki rozwojowej poszczególnych jej obszarów [dalej jako 
Produkt II].

- W celu realizacji badania Wykonawca będzie bazował na swojej wiedzy eksperckiej 
i doświadczeniu oraz wykorzysta co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza desk research – oparta na informacjach pochodzących ze statystyki publicznej (i innych dostępnych danych statystycznych), a także z aktualnych dokumentów 
(w tym z dokumentów strategicznych gmin i powiatów WW), analiz, opracowań związanych z przedmiotem badania (opracowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym);

- metody matematyczno-statystycznej analizy danych oraz geowizualizacji 
z zastosowaniem geograficznych systemów informacji,

- badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariusza uzgodnionego 
z Zamawiającym – wśród przedstawicieli szczebla powiatowego (4, tj. bez Miasta Konin, który dla potrzeb badania traktujemy jako gminę) i gminnego (43) Wielkopolski Wschodniej – pytania m.in. o kierunki rozwoju czy potrzeby rozwojowe poszczególnych JST w opinii ich „gospodarzy”,

- 2 warsztaty z interesariuszami z subregionu uczestniczącymi w pracach nad sprawiedliwą transformacją Wielkopolski Wschodniej (każdy z warsztatów min. 4 h).

- Elementami realizacji przedmiotowego zamówienia będą:

- Koncepcja realizacji badania (dot. Produktu I i II) zawierająca m.in. opis metodyki badania, w tym informacje nt. narzędzi badawczych (m.in. kwestionariusz ankiety skierowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego) czy szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia.

  - Koncepcja realizacji badania zostanie przesłana Zamawiającemu drogą elektroniczną w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

  - Zamawiający odniesie się do otrzymanej koncepcji w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, akceptując ją lub zgłaszając do niej uwagi/propozycje modyfikacji.

  - W przypadku gdy Zamawiający zgłosi uwagi do koncepcji realizacji badania, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną, w terminie do 5 dni kalendarzowych od zgłoszenia uwag, jej uzupełnioną 
i poprawioną wersję.

  - Zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji realizacji badania jest konieczne do wykonania przez Wykonawcę pozostałych produktów badania.

- Raport końcowy stanowiący diagnozę strategiczną Wielkopolski Wschodniej, tj. Produkt I (maksymalnie 70 stron).

  - Wstępna wersja raportu końcowego zostanie przesłana Zamawiającemu drogą elektroniczną do 15 grudnia 2021 r.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do jej treści. Zamawiający prześle Wykonawcy ewentualne uwagi drogą elektroniczną 
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tej wersji raportu.

  - Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i prześle Zamawiającemu Raport końcowy w terminie 7 dni kalendarzowych od wniesienia przez Zamawiającego uwag.

  - Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia kolejnych uwag do przesłanego Raportu w terminie określonym powyżej.

  - Najpóźniej w terminie do 12 stycznia 2022 r. Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną ostateczną wersję raportu końcowego dla Produktu I.

- Raport końcowy stanowiący analizę zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej wraz z określeniem specyfiki rozwojowej poszczególnych jej obszarów, tj. Produkt II (maksymalnie 100 stron).

  - Wstępna wersja raportu końcowego zostanie przesłana Zamawiającemu drogą elektroniczną do 11 marca 2022 r.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do jej treści. Zamawiający prześle Wykonawcy ewentualne uwagi drogą elektroniczną w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tej wersji raportu.

  - Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i prześle Zamawiającemu Raport końcowy w terminie 5 dni kalendarzowych od wniesienia przez Zamawiającego uwag.

  - Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia kolejnych uwag do przesłanego Raportu w terminie określonym powyżej.

  - W terminie do 31 marca 2022 r. Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną ostateczną wersję raportu końcowego.

- Abstrakty Raportów, o których mowa w pkt. 2) i 3) powyżej (streszczenie wyników analiz w formie artykułu, około 30 tys. znaków ze spacjami), które zostaną przesłane Zamawiającemu drogą elektroniczną wraz z ostateczną wersją poszczególnych raportów końcowych.

- Uzupełnieniem dla powyższych elementów będą materiały robocze oczekiwane przez Zamawiającego, które Wykonawca prześle drogą elektroniczną wraz z ostateczną wersją raportu końcowego oraz abstraktem opracowania w ramach rozliczenia zamówienia (przekazane osobno dla Produktu I i II). Będą to w szczególności dane 
i pliki źródłowe wykorzystane w analizach przeprowadzonych w ramach badań, 
w tym wszystkie elementy graficzne (m.in. schematy, wykresy) osadzone w tekście 
w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików) lub źródłowych (format Ms Excel) oraz obrazy i mapy w plikach źródłowych w formacie graficznym.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zaprezentowania wyników badania w trakcie maksymalnie 4 spotkań/konferencji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (stacjonarnie lub online).

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za rzetelność informacji zawartych w raportach końcowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 2) i 3), oraz jest zobowiązany do zapewnienia ich korekty językowej. Przygotowany materiał musi być spójny, czytelny i przejrzysty. Wykonawca jest odpowiedzialny za: stylistyczną korektę tekstu, poprawę błędów ortograficznych 
i interpunkcyjnych, sprawdzenie tekstu pod względem logicznej spójności, typografię tekstu.

- Raporty, o których mowa w ust. 4 pkt. 2) i 3), które nie będą zredagowane (pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym) lub które będą wewnętrznie niespójne lub niepełne, nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego spraw związanych z wykonaniem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z zachowaniem terminów, zgodnie z ust. 4 oraz należytej staranności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację usługi zarówno w całości, jak i za każdą jej część.

- Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie warunków określonych w Umowie.

- Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji Umowy oraz do niepodejmowania żadnych działań utrudniających lub uniemożliwiających jej wykonanie, w tym zobowiązują się udzielać sobie wzajemnie informacji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku dostrzeżenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób odbiegający od zapisów Umowy, Zamawiający może zażądać wprowadzenia stosownych zmian, a Wykonawca zrealizuje je w uzgodnionym terminie.

§ 4

- Zamawiający będzie na bieżąco przekazywać Wykonawcy wszelkie informacje oraz wszelką dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego albo też umożliwi mu dotarcie do takiej dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do wszelkich danych i informacji otrzymanych w związku ze świadczeniem usług w ramach zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać wszelkie materiały dokumentujące wykonanie usługi:

- obligatoryjnie w formie elektronicznej: w plikach z rozszerzeniem docx lub pptx,

- na prośbę Zamawiającego również w formie papierowej: w formacie A4, wzór dokumentu zostanie przekazany Wykonawcy,

po jednym egzemplarzu każdego dokumentu do siedziby Zamawiającego.

- Wykonanie każdego zadania zleconego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2, potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie uzgodnionym między Stronami Umowy. Za realizację każdego z zadań Wykonawcy należne będzie stosowne Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5.

§ 5

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi, o której mowa w § 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące ................. zł brutto (słownie: .............................. złotych), w tym .................. zł VAT (słownie: ............................... złotych). Na wynagrodzenie Wykonawcy składa się suma wartości transz, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i pkt 2).

- Za prawidłowe wykonanie usługi, o której mowa w § 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wypłacane w dwóch transzach:

  - Pierwsza transza wynagrodzenia zostanie wypłacona za wykonane zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1),

  - Druga transza wynagrodzenia zostanie wypłacona za wykonane zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2).

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie przygotowanie elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, ich akceptacja przez Zamawiającego oraz podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa 
w § 4 ust. 4.

- Zamawiający za wykonane zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące................. zł brutto (słownie: .............................. złotych), w tym .................. zł VAT (słownie: ............................... złotych).

- Zamawiający za wykonane zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2), zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące................. zł brutto (słownie: .............................. złotych), w tym .................. zł VAT (słownie: ............................... złotych).

- Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z realizacją usługi.

- Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Wielkopolski Wschodniej, w przypadkach gdy takie stawiennictwo jest konieczne celem należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego za wykonane zadania w zakresie którego podpisano bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4.

- Zapłata każdej transzy wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Za dzień zapłaty każdej transzy wynagrodzenia uznawany będzie dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich rezultatów Umowy, przy czym przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - Utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji rezultatów Umowy,

  - Wystawienie lub publiczną prezentację (na ekranie) rezultatów Umowy, w tym podczas seminariów i konferencji,

  - Wykorzystanie wyników realizacji Umowy w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio – wizualnych i komputerowych,

  - Prawo do korzystania z rezultatów Umowy w całości lub z części oraz jego łączenia z innymi dziełami,

  - Digitalizacja,

  - Zwielokrotnianie rezultatów Umowy poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym lub cyfrowym w postaci elektronicznej,

  - Rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu,

  - Nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy,

  - Wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do rezultatów Umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich, nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu, 
o którym mowa w § 4 ust. 4, w zakresie dotyczącym części zamówienia objętego protokołem.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty Umowy zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że realizując postanowienia Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wszelkie rezultaty Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, 
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.

- W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich w związku z realizacją przedmiotowej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią roszczeń, z tytułu o którym mowa w ust. 7 przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie oraz do zaspokojenia roszczeń osób trzecich zgodnie z orzeczeniem sądu.

- Przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe samodzielnie lub może upoważnić do tego osoby trzecie.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych 
i informacyjnych związanych z przyszłą strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Zgoda, 
o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, jest bezterminowa i dotyczy fotografii Wykonawcy oraz nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych podczas spotkań 
i warsztatów, jakie odbędą się w ramach realizacji niniejszej Umowy i obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnianie na stronie internetowej, publikację w mediach, prasie i programach w związku z publikacją informacji o pracach nad przyszłą strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Wykonawca dopuszcza możliwość przetwarzania jego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp.

§ 7

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, a Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 5.

- Za opóźnienie w wykonaniu lub przekroczenie innych terminów wskazanych w Umowie, bądź przekroczenie terminów, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcom karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku gdy okres opóźnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przekroczy min. 5 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

- W przypadku niewykonania, częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 3 Umowy, Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o ziszczeniu się przesłanki odstąpienia. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 14 dni, licząc od następnego dnia po upływie 5-dniowego okresu opóźnienia 
w wykonaniu zadań, o którym mowa w ust. 3.

- Poprzez nienależyte wykonanie należy rozumieć każde odstępstwo w wykonywaniu Przedmiotu Umowy od warunków zawartych w Umowie lub ustaleń poczynionych między Wykonawcami 
a Zamawiającym.

- W przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże Umowę lub odstąpi od Umowy z powodu okoliczności leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej 
w wysokości 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne sumują się, jednak suma kar umownych nie może przekraczać 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 8

- Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli Stron.

- Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnieni są:

  - ze strony Zamawiającego:

Krzysztof Borkowicz, adres e-mail: krzysztof.borkowicz@arrkonin.org.pl

  - ze strony Wykonawcy:

………………………………………………………………, adres e-mail:………………………………….

- Zamawiający może upoważnić inną/inne osobę/osoby niż wskazaną/wskazane w ust. 2 Umowy do wykonywania czynności w jej zastępstwie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 następuje poprzez zawiadomienie drugiej Strony pisemnie lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części Umowy;

- w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 4.

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, gdy jedna ze Stron nie będzie mogła wykonać lub nie będzie mogła wykonać w sposób należyty zobowiązania zawartego w Umowie, tzn. zgodnie 
z zapisami Umowy – w takim przypadku Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą zdecydować o zmianie Umowy. Za siłę wyższą Strony uznają w szczególności: strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, klęski żywiołowe, katastrofy komunikacyjne, awarie, huragany, powodzie i inne zdarzenia losowe niezależne od Stron;

- gdy uległa zmianie należność publicznoprawna bądź inny regulowany prawem składnik cenotwórczy wpływający na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego.

- Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 dla swojej ważności wymagają zgody Stron 
i zachowania formy pisemnej w wersji papierowej w postaci aneksu podpisanego przez Strony Umowy, pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą drugiej Strony.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poinformowania o zmianie adresu, nazwy lub innych danych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, Strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w wypadku braku wypracowania rozwiązania kompromisowego, poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany lub uzupełnienie treści Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez wszystkie Strony pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

| .............................................. ZAMAWIAJĄCY | ................................................ WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załącznik 1: Zapytanie ofertowe

Załącznik 2: Złożona oferta

Załącznik 3: Klauzula informacyjna dla pracowników